## Sheet1 (hidden)
Data de Início | 2018-10-10
Data de Conclusão | 2018-11-30
Progresso Geral | 80%
Nome da Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status
Sprint 1 | Histepenson | 2016-09-03 | 2016-09-13 | 10 | Completa
Recurso 1 | Guilherme | 2016-09-03 | 2016-09-07 | 4 | Completa
Recurso 2 | Guilherme | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 5 | Completa
Recurso 3 | Guilherme | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 4 | Completa
Sprint 2 | Matheus | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 8 | Completa
Recurso 4 | Hebert | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 1 | Completa
Recurso 5 | Hebert | 2016-09-17 | 2016-09-21 | 4 | Completa
Recurso 6 | Hebert | 2016-09-22 | 2016-09-24 | 2 | Completa
Sprint 3 | Herbert | 2016-09-25 | 2016-10-05 | 10 | Iniciada
Recurso 7 | Guilherme / Histepenson / Matheus | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 4 | Completa
Recurso 8 | Guilherme / Histepenson / Matheus | 2016-09-24 | 2016-10-02 | 8 | Completa
Recurso 9 | Guilherme / Histepenson / Matheus | 2016-10-02 | 2016-10-05 | 3 | Completa
Formulas:
Início = [Início, row below]

## Painel Inicial
Proejto: | ControleDeEstoque.py
Scrum Master | Matheus
PO | Histepenson
Time | Guilherme, Hebert
Data de início | 2018-10-03
Data de término | 2018-11-28
Qtd de dias | 51
Nome da Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status
Sprint 1 | Histepenson | 2018-10-03 | 2018-10-19 | 16 | Completa
Recurso 1 | Guilherme | 2018-10-03 | 2018-10-07 | 4 | Completa
Recurso 2 | Guilherme | 2018-10-07 | 2018-10-18 | 11 | Completa
Recurso 3 | Guilherme | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 4 | Completa
Sprint 2 | Matheus | 2018-10-20 | 2018-10-28 | 8 | Completa
Recurso 4 | Hebert | 2018-10-20 | 2018-10-23 | 3 | Completa
Recurso 5 | Hebert | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 2 | Completa
Recurso 6 | Hebert | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 1 | Completa
Sprint 3 | Herbert | 2018-11-01 | 2018-11-28 | 27 | Completa
Recurso 7 | Guilherme / Histepenson / Matheus | 2018-11-01 | 2018-11-28 | 27 | Completa
Recurso 8 | Guilherme / Histepenson / Matheus | 2018-11-14 | 2018-11-24 | 10 | Completa
Recurso 9 | Guilherme / Histepenson / Matheus | 2018-11-17 | 2018-11-28 | 11 | Completa

## Sprint 1
Recurso | Tarefa | Descrição | Critério de aceitação | Responsável
1 | Desenvolvimento do cadastro de armazém. | Interface de cadastro de armazém, onde os produtos podem ser cadastrado. | Quando cadastrado o armazém, informar ao usuário ID do armazém. | Guilherme
2 | Desenvolvimento do cadastro de produto | Implementação de cadastro de produto, incluído as opções alterar, excluir, novo. | Quando inserido tipo de produto, carregar automáticamente código do armazém. | Guilherme
3 | Desenvolvimento do cadastro de usuários | Implementação do cadastro de usuários e configuração de parâmetros de usuário. | Após a criação do usuário, deve-se informar qual armazém o mesmo terá acesso, sendo uma informação obrigatória. | Guilherme
| Meta sprint 1 | Na final da sprint e todos recursos prontos é esperado que as interface e funcionalidades do cadastro de armazém e produto sejam implementadas e validadas. Toda parte de configuração de produto deve ser implementada.

## Sprint 2
Recurso | Tarefa | Descrição | Critério de aceitação | Responsável
1 | Desenvolvimento de rastreabilidade nas movimentação de estoque. | Implementação de rastreabilidade de movimentações de entrada e saída. | Quando cadastrado o armazém, informar ao usuário ID do armazém. | Hebert
2 | Desenvolvimento de autorização para movimentação saída. | Implementação de validação de quais usuário podem fazer operação de entrada e saída. | Quando iniciado a movimentação, solicitar senha master para movimentação de entrada e saída. | Hebert
3 | Desenvolvimento do cálculo do custo médio de cada produto em estoque. | Implementação do conceito de custo médio para cada produto. Quantidade dividia pelo preço de entrada. | Quando solicitado a rotina de cálculo, solicitar o armazém desejado. | Hebert
| Meta sprint 2 | Na final da sprint e todos recursos prontos é esperado que as toda parte de rastreabilidade do produto seja feita através das consultas implementadas. Espera-se que o custo de toda mercadória seja calculada automáticamente através da rotina de custo médio.

## Sprint 3
Recurso | Tarefa | Descrição | Critério de aceitação | Responsável
1 | Desenvolvimento de consulta ao banco para retornar quantidade de produto em estoque. | Implementação de uma consulta para retornar posição do estoque de determinado produto ou armazém. | Quando cadastrado o armazém, informar ao usuário ID do armazém. | Hebert
2 | Desenvolvimento de relátorio de entrada e saída | Implementação de consulta para retornar movimentos de entradas e saída. | Quando iniciado a movimentação, solicitar senha master para movimentação de entrada e saída. | Hebert
3 | Desenvolvimento de interface para lançamento NF | Implementação da interface para lançamentos de nota de entrada. | Após a solicitação ser enviado, solicitar ID do armazém. | Hebert
| Meta sprint 2 | Após o encerramento desta sprint, é esperado que todas as informações do produtos, movimentações sejam realizadas através de uma interface, sendo disponibilizada através de relatorios.